**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в муниципальном образовании «Мегино-Кангаласский район» Республики Саха (Якутия) в 2019 году

| № | мероприятия | срок | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году**
 |
|  | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Мегино-Кангаласском районе | Июль-сентябрь 2018 г. | РУО (отдел общего образования) |
|  | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 на семинарах | сентябрь 2018 г. – апрель 2019 г. | РУО |
|  | Анализ результатов, выявление трудностей и определение путей их решения.  | Июль-октябрь 2018 г. | РУО, ООО |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов**
 |
|  | Разработка плана мероприятий по повышению качества преподавания на муниципальном уровне на 2018-2019 учебный год на основе анализа результатов процедур оценки качества образования, в том числе ОГЭ и ЕГЭ.  | сентябрь-октябрь 2018 г. | РУО, ООО |
|  | Организация семинар - совещаний для руководителей ОО и заместителей по УВР по вопросам ГИА.  | сентябрь-октябрь 2018 г. | РУО, ООО |
|  | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. | Август 2018 г. – май 2019 г. | РУО, ООО |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11**
 |
|  | Приведение нормативной правовой документации муниципальных, школьных уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | Весь период | РУО, ООО |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11**
 |
|  | Обновление технологического оборудования в ППЭ  | сентябрь 2018 г. – май 2019 г. | РУО, ООО |
|  | Приобретение расходных материалов для проведения ГИА | сентябрь 2018 г. – май 2019 г. | РУО, ООО |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА**
 |
|  | Обучение ответственных работников ОО по вопросам подготовки и проведению ГИА-2019 | Ноябрь 2018 г., февраль 2019 г., март-апрель 2019 г. | РУО, ООО |
|  | Участие в республиканских семинарах по вопросам подготовки и проведения ГИА-2019  | Ноябрь 2018 г., март-апрель 2019 г. | РУО |
|  | Организация обучения организаторов, технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией печати полного комплекта ЭМ в аудитории ППЭ, по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и.т.д. | Весь период  | ЦМКО, РУО |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11**
 |
|  | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2018 г. | Сентябрь 2018 г. | РУО, ООО |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников * ГИА-11
* ГИА-9
 | * Октябрь – ноябрь 2018 г.
* Ноябрь – декабрь 2018 г.
 | РУО, ООО |
|  | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 | В соответствии с планом-графиком внесения данных в РИС | РУО, ООО |
|  | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) из числа учителей улуса.* ГИА-11
* ГИА-9
 | * Сентябрь – ноябрь 2018 г.
* Декабрь – январь 2018 г.
 | РУО, ООО |
|  | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам, печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ. | В установленные сроки | РУО |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки | В соответствие с расписанием | РУО, ООО |
|  | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительный сроки | В соответствие с расписанием | РУО, ООО |
|  | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими:* Онлайн-видеонаблюдение в ППЭ.
* Медицинское сопровождение участников ГИА-9, ГИА-11
* Охрану правопорядка в ППЭ
* Электроэнергию
* Интернет
 | Постоянно | РУОСахателекомЦРБЧОПЗЭСПровайдеры в ППЭ |
|  | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ  | Перед каждым периодом ГИА | Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком» |
|  | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам. | Постоянно | РУО, ООО |
|  | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | Постоянно | РУО, ООО |
|  | Участие в апробации технологий ЕГЭ и ОГЭ 2019 года | по графику ЦМКО | РУО, ООО |
|  | Участие в тренировочных тестированиях ЕГЭ и ОГЭ | В течение года в соответствие с расписанием | РУО, ООО |
|  | Участие во всероссийских акциях, направленных на создание положительного имиджа ЕГЭ | по графику | РУО, ООО |
|  | Проведение диагностических работ для обучающихся с по предметам по заданиям РМО | По плану РУО | РУО, РМО, ООО |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11**
 |
|  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9, ГИА-11 всех участников ГИА, их родителей, (законных представителей), ведение официального сайта РУО.  | Весь период | РУО, ООО |
|  | Организация работы «Горячей линии» по вопросам ГИА-9, ГИА-11. | постоянно | РУО, ООО |
|  | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА в 2019 году | Весь период | РУО |
|  | Организация контроля над оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2019 г., размещения соответствующей информации на сайтах ОО. | Весь период | РУО, ООО |
|  | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 в ОО. | Апрель 2019 г. | РУО, ООО |
|  | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11, учителей- предметников | постоянно | РУО, ООО |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА**
 |
|  | Контроль над организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | Апрель 2019 г. | РУО |
|  | Проверка готовностей пунктов проведения экзаменов  | Март-апрель-май | РУО |