Приложение

к приказу МО РС(Я)

от   31   января 2013 г. № 01-16/ 201

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки и проведения единого государственного экзамена в Республике Саха (Якутия) в 2013 году

| № п/п |  | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | Работа по нормативно- правовому и инструктивному обеспечению ЕГЭ в 2013 году: |  |  |
| 1.1. |  | Подготовка информационно-аналитического акта «Об итогах единого государственного экзамена в республике в 2013 году и задачах на 2014 год» | август | Иванова Г.В. |
| 1.2. |  | Утверждение региональных Положений: (при необходимости) |  |  |
|  |  | - о государственной экзаменационной комиссии по проведению единых государственных экзаменов в Республике Саха (Якутия) | ноябрь | Иванова А.К. |
|  |  | - по формированию и организации предметных комиссий (подкомиссий) ГЭК Республики Саха (Якутия) | февраль | Иванова А.К. |
|  |  | - о конфликтной комиссии в Республике Саха (Якутия) | февраль | Иванова А.К. |
|  |  | - об уполномоченном представителе государственной экзаменационной комиссии в Республике Саха (Якутия) | декабрь | Винокурова О.С. |
|  |  | - об общественных наблюдателях за проведением единого государственного экзамена в Республике Саха (Якутия) | декабрь | Петров а Т.Н. |
|  |  | - о пунктах проведения ЕГЭ | декабрь | Иванова Т.Н. |
|  |  | - о региональном центре обработки информации | декабрь | Константинов Е.В. |
|  |  | - об обеспечении информационной безопасности при проведении мероприятий государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования и мероприятий единого государственного экзамена в период вступительных испытаний в образовательные организации среднего и высшего профессионального образования, расположенные на территории Республики Саха (Якутия) | февраль | Максимов М.М. |
| 1.3. |  | Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) «О проведении единого государственного экзамена в Республике Саха (Якутия) в 2013 году» | январь | Никулин Р.С. |
| 1.4 |  | Разработка методического материала по якутскому языку и якутской литературе (Гос.задание) | август-октябрь | Винокурова О.С. |
| 1.5 |  | Разработка методики составления годового отчета о проведении ГИА (Гос.задание) | апрель-май | Петрова Т.Н. |
| 1.6 |  | Разработка, экспертиза и утверждение КИМов по эвенскому и эвенкийскому языкам и эвенской и эвенкийской литературе | март | Никулин Р.С. |
| 2 |  | Подготовка приказов: |  |  |
|  |  | - о создании рабочей группы по оценке конкурсных заявок по проведению торгов на приобретение оборудования; | январь | Скрябина З.П. |
|  |  | - о порядке работ по формированию республиканских баз данных в 2014 г; | ноябрь | Константинов Е.В. |
|  |  | - о проведении семинара для членов ГЭК по предметам; | март | Иванова А.К. |
|  |  | - о проведении тренировочного экзамена; | апрель | Максимов М.М. |
|  |  | - о проведении семинара для организаторов и специалистов, обеспечивающих проведение ЕГЭ по технологии ТОМ; | февраль- апрель | Константинов Е.В. Андреева Ю.Е. |
|  |  | - об утверждении пунктов проведения ЕГЭ в 2013 году: - Количество и мест расположения ППЭ по обязательным предметам; - - Количество и места расположения ППЭ по предметам по выбору | март | Иванова Т.Н. |
|  |  | -об утверждении Положения об обеспечении информационной безопасности при проведении мероприятий государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования и мероприятий единого государственного экзамена в период вступительных испытаний в образовательные организации среднего и высшего профессионального образования, расположенные на территории Республики Саха (Якутия) | январь | Максимов М.М.. |
|  |  | - о работе государственной экзаменационной комиссии в досрочный, основной и дополнительный этап; | март | Иванова А.К. |
|  |  | - о проведении апробации ЕГЭ и ГИА-9 выпускников 9,11 (12) классов по эвенскому, эвенкийскому языкам и эвенской, эвенкийской литературе, изучавших родной язык и родную литературу при получении основного общего образования в новой форме и среднего общего образования в форме ЕГЭ. - родной язык и родную литературу при получении основного общего образования и среднего (полного) общего образования в форме ЕГЭ и ГИА-9 | февраль | Никулин Р.С. |
|  |  | - о проведении экзаменов: Досрочный этап Основной этап Дополнительный | апрель | Иванова А.К. |
|  |  | - о привлечении специалистов для обработки экзаменационных материалов ЕГЭ в РЦОИ; | апрель | Максимов М. М. |
|  |  | - о работе уполномоченных представителей ГЭК, распределение по ППЭ, РЦОИ и предметным комиссиям; | не позднее, чем за 3 дня до начала 1 экзамена | Винокурова О.С. |
|  |  | - об общественных наблюдателях; | апрель | Петрова Т.Н. |
|  |  | - об охране труда, техники безопасности и пожарной безопасности; | апрель | Максимов М.М. |
|  |  | - об ответственности работников ЦМКО в организации и проведении ЕГЭ-2013г;. | апрель | Максимов М.М. |
|  |  | - о создании рабочей группы по подготовке аналитического отчета о результатах ЕГЭ в 2013 году; | июнь | Иванова Г.В. |
|  |  | - о пунктах проведения ЕГЭ, о руководителях ППЭ на дополнительном этапе 2013 года; | июнь | Винокурова О.С. |
|  |  | - о работе уполномоченных представителей ГЭК на дополнительном этапе; | июнь | Винокурова О.С. |
|  |  | - о проведении республиканского совещания-семинара | март | Иванова Г.В., |
| 2.2. |  | Регистрация и аккредитация общественных наблюдателей ППЭ | апрель-май | Петрова Т.Н. |
| 2.3. |  | Об утверждении формы проверки наличия в образовательные учреждения, исполнителей и участников ГИА нормативно-правовых, инструктивных документов | апрель | Винокурова О.С. |
| 3 |  | Формирование схемы проведения ЕГЭ ( согласование и утверждение) |  |  |
| 3.1 |  | Утверждение организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ в Республике Саха (Якутия) в 2013 году | декабрь | Максимов М.М. |
| 3.2. |  | Определение транспортных схем доставки экзаменационных материалов | апрель | Максимов М.М. |
| 3.3. |  | Подборка материалов об особенностях государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и ГИА-9 в Республике Саха (Якутия) в 2013 году | январь | Петрова Т.Н. |
| 3.4. |  | Схема проверок уполномоченных ГЭК | апрель | Максимов М.М. |
| 3.5 |  | Составление графика работы конфликтной комиссии | апрель | Иванова А.К. |
| 4. |  | Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению ЕГЭ |  |  |
| 4.1. |  | Определение председателей предметных комиссий | до 1 января | Иванова А.К. |
| 4.2. |  | Согласование максимального количества ППЭ, максимального числа участников ЕГЭ в них и необходимого количества руководителей и организаторов ППЭ | до 10 февраля | Иванова Т.Н. |
| 4.3. |  | Определение достаточного количества членов предметной комиссии (экспертов) и персонального состава предметных комиссий из числа специалистов, рекомендованных председателями предметных комиссий к работе качестве экспертов | до 10 февраля | Иванова А.К. |
| 4.4. |  | Определение необходимого количества уполномоченных представителей ГЭК и распределение их по ППЭ, РЦОИ, конфликтной комиссии и предметным комиссиям | до 10 февраля | Винокурова О.С. |
| 4.5 |  | Окончательная корректировка заявок ФГБУ ФЦТ на экзаменационные материалы | До 12 марта | Иванова Т.Н. |
| 4.6. |  | Согласование с ОУО порядка, сроков и транспортных схем доставки экзаменационных материалов в ППЭ и экзаменационных работ (заполненных бланков регистрации и ответов участников ЕГЭ и др.) из ППЭ в РЦОИ | апрель-май, июнь | Иванова Т.Н. |
| 4.7. |  | Согласование взаимодействия с федеральными и республиканскими органами исполнительной власти и службами, согласно распоряжения Правительства РС(Я) | апрель-май | Максимов М.М.. |
| 4.8. |  | Подготовка и организация пробного экзамена (добровольно) | март-апрель | Максимов М.М. |
| 4.9. |  | Организация и контроль мероприятий по обеспечению информационной безопасности при: - хранении экзаменационных материалов; - передаче экзаменационных материалов; - проведении ЕГЭ;обработке результатов ЕГЭ. | май-июль | Максимов М.М. |
| 4.10. |  | Взаимодействие с Федеральной информационной системой | май-август | Константинов Е.В. Иванова Т.Н. |
| 4.11. |  | Архивирование материалов ЕГЭ | июль-сентябрь | Константинов Е.В. |
| 4.12. |  | Взаимодействие приемных комиссий СПО и ВПО и РЦОИ | течение года | Иванова А.К. |
| 4.13. |  | Распечатка удостоверений уполномоченных ГЭК и общественных наблюдателей | апрель | Петрова Т.Н. |
| 4.14 |  | Расписание получения экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ в ППЭ | март | Иванова Т.Н, |
| 4.15. |  | Контроль за организацией тиражирования и выдачи участникам ЕГЭ пропуска на ЕГЭ установленной формы, инструкции, правил заполнения бланков ЕГЭ | апрель-май, июль | Иванова Т.Н. |
| 4.16. |  | Получение экзаменационных материалов от уполномоченного учреждения из Москвы и доставка для проведения ЕГЭ в МОУО | апрель-май июль | Максимов М.М. |
| 5 |  | Работа по формированию базы данных республиканского/федерального уровня: |  |  |
| 5.1. |  | Создание республиканских баз данных в соответствии с требованиями и форматом Рособрнадзора: | ноябрь-март | Константинов Е.В. |
|  |  | - выпускников общеобразовательных учреждений текущего года | январь-февраль | Константинов Е.В. |
|  |  | - выпускников прошлых лет, выпускников НПО и ССУЗов, принимающих участие в ЕГЭ в мае-июне | январь-февраль | Константинов Е.В. |
|  |  | - абитуриентов учреждений высшего и среднего профессионального образования, принимающих участие в ЕГЭ в дополнительный срок | май-июнь | Константинов Е.В. |
|  |  | - участников ЕГЭ в ТОМ | февраль-март | Андреева Ю.Е. |
|  |  | - участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья и выпускников находящихся в местах лишения свободы | до марта | Иванова А.К. |
|  |  | - учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, принимающих участие в ЕГЭ в июле | март-апрель | Винокурова О.С. |
|  |  | - пунктов проведения ЕГЭ | май |  |
|  |  | - специалистов, обеспечивающих проведение ЕГЭ: членов ГЭК уполномоченных ГЭК членов предметных и конфликтных комиссий; организаторов ЕГЭ муниципального уровня; организаторов ЕГЭ в НиСПО ответственных за взаимодействие с РЦОИ секретарей приемных комиссий СПО и ВПО руководителей ППЭ и их помощников организаторов аудиторий организаторов вне аудиторий операторов приемщиков КИМов сканеристов; верификаторов инспекторов общественных наблюдателей | декабрь-март апрель-май до15 апреля | Иванова А.К. Винокурова О.С. Иванова А.К. Иванова Т.Н. Винокуролва О.С. Иванова Т.Н. Константинов Е.В. Иванова Т.Н. Константинов Е.В. Белолюбская В.В. Винокурова О.С. Петрова Т.Н. |
| 5.2 |  | Подготовка и направление в ФГБУ «ФЦТ»: - сведений о количестве участников ЕГЭ по обязательным предметам; - сведений о количестве участников ЕГЭ по предметам по выбору: - информация о приблизительном количестве выпускников, которым по решению ГЭК назначается сдача ЕГЭ в резервный день | до 1.02. до 1.03. до 15.06 | Иванова Т.Н. |
|  |  | Формирование, ведение и использование баз и банков данных ГИА – 9: - участников - учителей - предметников | январь--февраль | Константинов Е.В. Артемьев Н.П. |
| 5.3 |  | Корректировка количества участников ЕГЭ по ППЭ | март | Иванова Т.Н. |
| 5.4. |  | Завершение формирования участников ЕГЭ в сроки, обозначенные для досрочной сдачи государственной итоговой аттестации | апрель | Иванова А.К. |
| 5.5. |  | Формирование участников ЕГЭ в резервные дни | июнь-июль | Иванова А.К. |
| 5.6. |  | Организация передачи баз данных по установленным каналам связи | март-август | Константинов Е.В. |
| 5.7. |  | Регистрация в состав пользователей Федеральной информационной системы |  | Константинов Е.В. |
| 5.8. |  | Организация взаимодействия с ФБС | постоянно | Константинов Е.В. |
| 5.9. |  | Передача в ФИС информации о зачислении в СПО и ВПО | август | Константинов Е.В. |
| 6. |  | Проведение ЕГЭ на досрочном этапе итоговой аттестации выпускников | апрель |  |
|  |  | на основном этапе итоговой аттестации выпускников | май –июнь |  |
|  |  | на дополнительном этапе ЕГЭ | июль |  |
| 6.1 |  | Утверждение протоколов ФГБУ «ФЦТ» о результатах ЕГЭ по каждому предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ: - выпускников текущего года – в образовательных учреждениях; - выпускников прошлых лет и выпускников НПО и СПО – по месту их регистрации | согласно срокам получения результатов из ФГБУ «ФЦТ» | Константинов Е.В. |
| 6.2. |  | Взаимодействие РЦОИ с конфликтной комиссией по рассмотрению апелляций | май-июль | Константинов Е.В. |
| 6.3. |  | Организация и контроль рассмотрения конфликтной комиссией апелляций о несогласии по процедуре проведения ЕГЭ и с выставленными баллами по результатам ЕГЭ | апрель, май-июнь, июль | Иванова А.К. |
| 6.4. |  | Организация передачи материалов апелляции по результатам ЕГЭ в ФГБУ «ФЦТ» | май-июль | Константинов Е.В. |
| 6.5. |  | Рассылка результатов ЕГЭ по приемным комиссиям СПО и ВПО (дополнительный этап) | июль | Константинов Е.В. |
| 6.7. |  | Распечатка и выдача свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь-август | Иванова Т.Н. |
| 6.8. |  | Коррекция свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь-август | Иванова Т.Н. |
| 7. |  | Организация мероприятий по проведению ЕГЭ на дополнительный этап |  |  |
| 7.1. |  | Взаимодействие приемных комиссий ссузов/вузов и РЦОИ: - сбор и передача данных о поступающих; - сбор и передача данных об аудиторном фонде; - передача в ссузы и вузы материалов и документов, необходимых для проведения ЕГЭ и информирования поступающих о порядке проведения ЕГЭ и др. | июнь | Винокурова О.С. |
| 7.2. |  | Контроль за тиражированием пропусков установленной формы, правил заполнения бланков ЕГЭ и инструкций для участников ЕГЭ | июнь-июль | Винокурова О.С. |
| 7.3 |  | Подготовка и направление сведений в ФГБУ «ФЦТ» о планируемом числе поступающих | до 20 июня | Иванова Т.Н. |
| 7.4. |  | Утверждение: - мест расположения ППЭ и состава руководителей ППЭ; - максимального числа сдающих ЕГЭ в ППЭ; - состава организаторов | июнь | Винокурова О.С. |
| 7.5. |  | Определение и утверждение порядка и графика выдачи экзаменационных материалов из РЦОИ в ППЭ и заполненных бланков ЕГЭ из ППЭ в РЦОИ | до 1 июля | Иванова Т.Н. |
| 7.6. |  | Определение уполномоченных представителей ГЭК, их распределение по ППЭ, РЦОИ, конфликтной комиссии и предметным комиссиям | до 1 июля | Винокурова О.С. |
| 7.7. |  | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | июль | ГБУ ЦМКО |
| 7.8 |  | Контроль за проведением экзамена и оперативное решение вопросов, возникающих в ППЭ, РЦОИ, предметных комиссиях | июль | ГЭК, ГБУ ЦМКО |
| 7.9. |  | Утверждение протоколов ФГБУ «ФЦТ» о результатах ЕГЭ по каждому предмету и организация оповещения поступающих об утвержденных результатах ЕГЭ | до 25 июля | ГБУ ЦМКО |
| 7.10. |  | Организация оформления и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ поступающим | до 3 июля | Иванова Т.Н. |
| 8. |  | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы обществнного наблюдения |  |  |
| 8.1 |  | Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ | апрель-август | общественные наблюдатели, уполномоченные представители ГЭК. ГБУ ЦМКО |
| 8.2. |  | Контроль за процедурой обработки материалов и организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом | май-июль | уполномоченные представители ГЭК. |
| 8.3. |  | Контроль за организацией доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ЕГЭ | до 31 декабря | Максимов М.М. |
| 9. |  | Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ |  |  |
| 9.1. |  | Подготовка и составление отчетов о результатах мониторинга работы органов управления образованием, РЦОИ, ГЭК, конфликтных комиссий, общественных наблюдателей, уполномоченных представителей ГЭК | август-сентябрь | Винокурова О.С. |
| 9.2. |  | Составление анализа по итогам работы приемных комиссий высшего, среднего и начального профессионального образования. Обработка результатов зачисления абитуриентов. | август-сентябрь | Иванова А.К. |
| 9.3. |  | Составление сводного аналитического отчета, включающий в том числе предложения по совершенствованию процедур проведения ЕГЭ (по всем направлениям работы) | октябрь | Винокурова О.С. |
| 9.4 |  | По итогам ЕГЭ и ГИА-9 проводить мониторинг качества образования: аналитические, оценочные функции ( Решение Коллегии МО РС(Я) |  | Иванова Г.В. |
| 10. |  | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов |  |  |
|  | 10.1. | Участие во Всероссийских, межрегиональных и республиканских совещаниях, коллегиях Министерства образования Республики Саха (Якутия) | постоянно | Иванова Г.В. |
|  | 10.2. | Участие в обучающих семинарах, организованных на федеральном уровне для всех специалистов, обеспечивающих организацию и проведение ЕГЭ | по плану | Иванова Г.В. |
|  | 10.3. | Организация обучения: - председателей предметных комиссий (по материалам ФИПИ) - организаторов ЕГЭ улусов (городов) - специалистов по техническому сопровождению (муниципальной части РБД/РИС МОУО, СПО и ВПО) - специалистов по техническому сопровождению ТОМов - уполномоченных представителей ГЭК - секретарей приемных комиссий ссузов и вузов - членов предметных комиссий | март январь-март апрель июнь по расписанию ИРО и ПК | Иванова А.К. Иванова Т.Н. Константинов Е.В. Константинов Е.В. Константинов Е.В. Винокурова О.С Иванова А.К. |
|  | 10.4. | Проведение семинара для ответственных организаторов ГИА улусов (городов) (Гос.задание) | март | Винокурова О.С. |
|  | 10.5 | Организация круглого стола (Госзадание) | март | Иванова А.К. |
|  | 10.6. | Проведение мастер-класса (Гос.задание) | март | Петрова В.А. |
|  | 10.4 | Систематизировать подготовку специалистов для обеспечения проведения контрольно-оценочных процедур по новым технологиям и использования их в образовательной практике (Решение Коллегии МО РС(Я)) | по плану | Иванова Г.В. |
|  | 11. | Мероприятия по обеспечению информирования о проведении ЕГЭ |  |  |
|  | 11.1. | Подготовка материалов на заседания структур, обеспечивающих организацию и проведение ЕГЭ | постоянно | Винокурова О.С. |
|  | 11.2. | Участие в тематических передачах по местному ТВ и радио | отд. плану | Винокурова О.С. |
|  | 11.3. | Подготовка публикаций в СМИ | отд. плану | Винокурова О.С. |
|  | 11.4. | Организация и проведение чат-конференций по подготовке и проведения ГИА | февраль-апрель | Винокурова О.С. |
|  | 11.5. | Организация работы «горячих» телефонных линий в период проведения ЕГЭ | постоянно | Петрова В.А. |
|  | 11.6. | Обеспечение РЦОИ, МОУО перечнем нормативных правовых и инструктивных документов федерального и республиканского уровней по технологии проведения ЕГЭ на сайте ГБУ ЦМКО | февраль-апрель | Иванова А.К. |
|  | 11.7. | Издание : - ЕГЭ в Республике Саха (Якутия) в 2013 году (Сборник статистических данных) - Сборник сравнительных результатов ЕГЭ по Республике Саха (Якутия) в 2013 году | август | Петрова В.А. |
|  | 11.8 | Размещение информации в сети Интернет о Государственном задании на 2012 год и плановый период 2013-2015 г.г. (госзадание) | 1 раз в квартал | Крылова Н.Г. |
|  | 11.9. | Размещение информации в печатных средствах массовой информации о Государственном задании на и 2012 год и плановый период 2013-2015 г.г. (госзадание) | 1 раз в квартал | Крылова Н.Г. |
|  | 11.10 | Размещение информации на информационных стендах о Государственном задании на и 2012 год и плановый период 2013-2015 г.г. (госзадание) | 1 раз в квартал | Петрова Т.Н. |
|  | 12. | Мероприятия по материальному и финансовому обеспечению |  |  |
|  | 12.1. | Определение объемов финансирования на проведение республиканского бюджета на 2014 г. | июль декабрь | Крылова Н.Г. |
|  | 12.2 | Составление сметы расходов на проведение ЕГЭ в 2013 году | февраль-март | Крылова Н.Г. |
|  | 12.3. | Заключение хоз.договоров на выполнение работ с исполнителями | март - апрель | Максимов М.М. |
|  |  | Разработка нормативно-правовых документов: -Положение об оплате труда привлеченных работников во время проведения ЕГЭ; - Порядок оплаты труда привлеченных работников при проведении ГИА - 9 - Методическое пособие для учителей якутского языка и якутской литературы 9 и 11 классов. (госзадание) | Январь-апрель | Крылова Н.Г. |
|  | 12.4 | Контроль за выполнением сметы расходов на проведение ЕГЭ | постоянно | Иванова Г.В. |
|  | 12.5. | Установка аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования в РЦОИ | по приобретению | Константинов Е.В. |
|  | 12.6 | Установка в РЦОИ оборудования, обеспечивающего видеонаблюдение за ходом проведения экзамена в ППЭ в улусах в реальном времени (Решение Коллегии МО РС(Я)) | по поступлении финсредств) | Иванова Г.В. |
|  | 13. | Мероприятия по обеспечению контроля проведения ЕГЭ |  |  |
|  | 13.1. | Контроль за выполнением федеральных и республиканских нормативных правовых актов и инструкций на уровне | сентябрь- март |  |
|  | . | - муниципальных органов управления образованием |  |  |
|  |  | - общеобразовательных учреждений |  |  |
|  |  | - ВУЗов |  |  |
|  |  | - ССУЗов |  |  |
|  | 13.2. | Контроль за соблюдением информационной безопасности в РЦОИ, ППОИ, ППЭ | в течение года |  |
|  | 13.3 | Внутренний аудит по исполнению государственного задания на 2013 г. | март июнь сентябрь декабрь | Крылова Н.Г. |
|  | 14. | Подведение итогов проведения единого государственного экзамена | август -октябрь | Иванова Г.В. |
|  | 14.1. | Аналитические отчеты о проведении ЕГЭ в 2013 году и задачах на 2014 год: |  |  |
|  |  | - проведение ЕГЭ на этапе государственной итоговой аттестации; |  |  |
|  |  | - проведение ЕГЭ на этапе вступительных испытаний; |  |  |
|  |  | - о результатах использования КИМ; |  |  |
|  |  | - по обеспечению организационно-технологического сопровождения ЕГЭ; |  |  |
|  |  | - работа предметных комиссий ГЭК, конфликтной комиссии; |  |  |
|  |  | - обеспечение информационной безопасности; |  |  |
|  |  | - по результатам мониторинга; |  |  |
|  |  | - сводный аналитический отчет. |  |  |

Составил

М.М.Максимов

36-13-54