Министерство образования Республики Саха (Якутия)

Открытый конкурс инновационных образовательных проектов и программ на Грант Президента РС(Я) в 2014 году

МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление образования»

Сеть политехнических школ Мегино-Кангаласского улуса

ОТЧЕТ РИП

Тема проекта:

Политехнический полигон сетевого взаимодействия школ

вдоль железной дороги.

Авторы проекта:

Бугаев Н.Н.- директор НБ СОШ №2

- Андросова Е.И. – зам  директора по НМР НБ СОШ №2

- Захаров С.А. - директор НБ СОШ №1

- Стручков А.А. – директор Техтюрской СОШ

- Игнатьева С.К.– директор Майинской СОШ им.В.П.Ларионова

- Шарина Г.И.- директор Тюнгюлюнской СОШ

- Луковцева А.Р. – директор Бютейдяхской СОШ

- Егоров В.В. – директор Павловской СОШ

- Попов Н.Ф.- директор ЦТТ

п. Нижний Бестях, 2014 г.

Тема проекта: Политехнический полигон сетевого  взаимодействия школ  вдоль железной дороги как инновационная площадка.

Социокультурный анализ наслегов, близлежащих вдоль железной дороги:

| Факторы внешней среды |  |
| --- | --- |
| Возможности | Угрозы |
| - Прибытие железной дороги в улус; увеличение населения; | -Быстрое изменение соц. и экономической обстановки |
| - Трансформация сельскохозяйственного улуса в промышленный; | - неопределенность образовательных приоритетов на уровне республики и улуса; |
| - географически выгодное месторасположение; | -- потери духовно-нравственных устоев, традиций и культуры, уклада жизни. |
| - объединение ресурсов школ близ железной дороги в сетевое сообщество и единая сеть образовательных программ; | - недостаточная вовлеченность представителей социума в деятельность школ; |
| - расширение инфраструктуры, строительство; | - неподготовленность населения к мега-изменениям; |
| - увеличение населения; | -снижение уровня здоровья и физических возможностей школьников. |
| - становление города-спутника | - придорожный менталитет; |
| - развитие производства и производственных структур; | - |

Проблематика:

Приход железной дороги поставил социально-экономическое развитие улуса на инновационные «рельсы развития» – открытие предприятий промышленности, создание новых производств, развитие инфраструктуры и инвестиций в человека, вследствие которых Мегино-Кангаласский сельскохозяйственный улус  постепенно будет  трансформироваться в  промышленный. В условиях изменения социально-экономической ситуации и трансформации сельскохозяйственного улуса в промышленный,  школы вдоль железной дороги, имея схожую  социально-культурную ситуацию,  не объединяли усилия и ресурсы до 2012 года  и реализовали каждая свою программу развития отдельно.

Переход на инновационный путь развития  требует воспитания личности созидательного, творческого типа. Сформировать такую личность могут по-настоящему деятельные, продуктивные формы и методы социальной практики, формирующие в будущем кадры с инженерно-техническим мышлением.

Проект направлен на решение следующих актуальных проблем развития политехнического образования в улусе:

-спад  качества преподавания предметов  физико-математического цикла;

-недостаточное практическое применение научных знаний в процессе обучения;

- отсутствие  консолидации всех ресурсов школ политехнической	 направленности ;

-низкий уровень преподавания технологии, черчения;

-несоответствие материально-технической базы школ для введения высокотехнологичного оборудования в обучении;

-недостаточный уровень технического творчества.

Сетевое взаимодействие  призвано сформировать стратегию развития политехнического образования в целом, а также способствовать расширению сети взаимодействия образовательных учреждений  по политехническому направлению.

Основная цель Проекта: поиск новых стратегий и технологий развития политехнического образования в условиях  сети, обоснованных на практике и соответствующих задачам социально-экономического развития улуса.

Цель:     Поиск новых стратегий и технологий развития образования в условиях  сетевого взаимодействия школ вдоль железной дороги, основанных на практике и соответствующих задачам социально-экономического развития улуса.

- Задачи:

- Создание инновационной инфраструктуры сети школ вдоль железной дороги.

- Разработка способов формирования общественно-гражданского заказа на политехнизацию образования;

- Обновление содержания образования в сетевом взаимодействии политехнического полигона;

- Изучение кадровых ресурсов в сети и привлечение  специалистов, компетентных лиц для формирования кадровых ресурсов политехнического образования;

- Разработка мониторинга деятельности политехнического  полигона в сетевом взаимодействии;

- Совершенствование  внутренних и внешних ресурсов сети  и использование ресурсов договорных предприятий и ведомств;

- разработка нормативно-правовых документов, управленческих механизмов деятельности сети.

Философское обоснование

Наряду с социально-экономическими изменениями, происходящими в развитии  улуса в связи с приходом железной дороги и развитием новой инфраструктуры города-спутника происходят культурно-нравственные изменения связанные с изменением уклада жизни населения с недостаточным знанием своего языка, национальной культуры, духовности (угроза размыва языка, уклада)

Изменение менталитета у населения. Развитие производства и предпринимательства должно сформировать у населения новый менталитет. Не стремиться к неизведанным далям, а обустраивать свою жизнь и свой бизнес в своем наслеге, поселке, улусе.

Использование на практике современных технологий и основанных на научных знаниях,  грамотное научно-обоснованное  управление социо - экономическими процессами приведет к повышению уровня жизни и благосостояния населения.

Любовь к своей родной земле, родному языку, к природе формирует чувства патриотизма, ответственности и чувству «хозяина земли».

Психолого-педагогические основания предлагаемой системы

Психолого-педагогическими основаниями выбранной системы являются постулаты народной мудрости: когда народу грозит опасность, испокон веков они объединялись.

В связи с уже  фактически явившейся опасностью нашествия огромного     количества незнакомых людей, которые будут приезжать с железной дорогой, стоят угрозы размыва языка, культуры, традиций, уклада населенных пунктов,  поселка,  школы вдоль железной дороги решили объединить все усилия.

Действительно,  во всех наслегах  вдоль железной дороги и автомобильных дорог, которые проходят через эти населенные пункты,  с годами сформирован «придорожный» менталитет (Цирульников А.М.), который должен перейти в менталитет «хозяина земли».

Уклад школьной жизни.

Проект будет реализован на базе семи общеобразовательных учреждений и одного центра технического творчества с охватом   2570  обучающихся.

Во всех школах работают консолидированные проекты:

-  В Павловской  СОШ есть опыт обучения черчению, организуется профориентационная работа, работает подпроект «Тэтим» (политехническое образование).

В  Техтюрской СОШ реализуется программа «Цифровая электронная школа», функционирует Техтюрский Центр технического творчества;

-     в Тюнгюлюнской СОШ разрабатывается надпредметная оценка качества обучения (сатабыл),

в Нижне-Бестяхской СОШ №1 вводятся основы бизнес -проектирования и предпринимательства,

в Нижне-Бестяхской СОШ №2 имеется ресурс обучения технологии, введения физического моделирования,

в  Майинском гимназия является центром по работе с одаренными детьми,                       Майинская СОШ им.В.П.Ларионова разрабатывает модели технических профориентационных выборов.

Целью консолидации школ является поиск новых стратегий и технологий   политехнического образования в условиях  сети, обоснованных на практике и соответствующих задачам сегодняшнего времени. В школах улуса есть опыт и практика внедрения политехнического и физико-математического образования, существуют  традиции научно-технического творчества, расширяется проектно-исследовательская деятельность школьников, делаются шаги в предпринимательство, есть система работы с одаренными детьми.

Реализация всех этих проектов выдвигает и зарождает запрос формирования и реализации сетевых образовательных программ, под которыми мы подразумеваем понятия сетевая группа, сетевой учитель и сетевая экспертиза, мониторинг и оценка качества образования сетевых программ.

Содержание образования

Направления работы:

1. Создание современной системы управления школами политехнической сети (нормативно-правовая база, программы, подпроекты, творческие группы, лаборатории по мониторингу и т.д.).

2.Обновление содержания образования через применение новых педагогических технологий, в том числе информационных (семинары, работа по обновленным, авторским программам, выпуск книг серии СПШ, дидактических материалов, улучшение материально-технической базы и т.д.).

3.Совершенствование кадрового ресурса сети, развитие учительского потенциала (курсовая подготовка, семинары, участие в конкурсах, проектах, грантах и т.д.)

4.Создание условий для самореализации учащихся (образовательные лагеря, экспедиции, олимпиады, конкурсы, выезды, издание сборника статей учащихся, выход на лаборатории, бизнес - инкубаторы, технопарки с продуктивным результатом деятельности, организация образовательных экспедиций, экскурсий, форумов и производственных выставок и т.д.).

5.Создание вневедомственной сети (заключение договоров с базовыми предприятиями, учреждениями, ведомствами о совместной деятельности и т.д.)

6.Создание новой инфраструктуры образования (Центр по робототехнике, очно-заочная школа, музей по техническому творчеству и т.д.).

Механизм реализации проекта:

По каждому направлению создается система работы, в которой максимально используются сильные стороны школ сети, находятся точки соприкосновения, проводится подробный анализ работы сети.

Школы сети являются членами Партнерства школ политехнической направленности республики.

Руководящим органом улусной сети является Ресурсный центр, в котором создается совет сети. Председателем Совета назначается представитель ресурсного центра сети ПШ. По положению Совет руководит всей работой сети, утверждает план работы, программу развития, контролирует выполнение планов, организацию мониторинга.

В каждой школе работает консолидированные проекты сети исходя из социокультурной ситуации наслега. Реализация всех этих проектов выдвигает и зарождает запрос формирования и реализации сетевых образовательных программ, под которыми мы подразумеваем понятия:

«сетевая группа»,

«сетевой учитель»

«сетевая экспертиза»,

«мониторинг и оценка качества образования сетевых программ».

- Сроки и этапы реализации проекта.

- (2011-2012 уч.г.) -организационно-содержательный этап

- 2012-2014 уч.г. – внедренческий этап

- 2014-2015 уч.г. -  обобщающий этап

Дорожная карта реализации проекта

| № | Основные направления | Сроки | Виды работ | Ожидаемый результат | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача1. Создание инновационной инфраструктуры сети школ вдоль железной дороги. |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Управленческое обеспечение сети ПШ. | 2012-2013 | 1. Создание на базе НБ СОШ №2 Ресурсного центра сети ПШ. | создание инновационной инфраструктуры сети ПШ | Положение о Ресурсном центре, о сети политехнических школ |
|  |  | 2012-2013 | 2. Создание совета сети ПШ. | Функционирование Совета. | Положение Совета сети |
|  |  | 2012-2013 | 3. Программа реализации проекта. |  |  |
|  |  | 2012-2013 | 4. Учебно-методическое планирование работы на 3 года. | Реализация учебно-методического плана сети школ; |  |
|  |  | 2012-2013 | 5. Разработка сметы проекта на 3 года |  | Сметная документация |
|  |  | 2013-2014 | 6. Включение проекта в программу развития образования улуса «Мэнэ-Кэскилэ-5» |  | Программа «Мэцэ кэскилэ-5» |
|  |  | 2013-2014 | 7. Разработка дорожной карты с 2014-2018 г. | Реализация дорожной карты сетью ПШ |  |
|  | Мероприятие 2. Укрепление МТБ ОУ | 2012-2013 | 1. Разработка программы материально-технического оснащения школ; | Полноценное функционирование всех ресурсов ОУ в сети | Программа материально-технического оснащения школ; |
|  |  | 2013-2014 | 2. Функционирование Центра технического творчества учащихся в с. Техтюр. Создание современных учебных мастерских и учебно-производственных комбинатов; |  | Программа «Мэцэ кэскилэ-5» |
|  |  | 2014-2018 | 3. Приобретение токарных и фрезерных станков с программным управлением, лазерным устройством, швейных и вязальных машин с программным обеспечением; |  |  |
|  |  | 2014-2018 | 4. Организация развивающей среды – лаборатории по физике, химии, математике, технических кружков, создание базы по робототехнике. |  |  |
|  |  | 2014-2018 | 5. Организация базы летнего отдыха в Томторской СОШ, Техтюрской СОШ. |  |  |
|  | Задача 2. Разработка способов формирования общественно-гражданского заказа на политехнизацию образования. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Проведение мониторинговых исследований | 2012-2013 | 1.Проведение социокультурного анализа населенных пунктов сети ПШ, улуса |  |  |
|  |  | 2013-2014 | 2. Использование экспертной оценки и мониторинговых исследований АНО СОКО при РУО в экспертизе и планировании деятельности сети ПШ. |  | Устав АНО СОКО при РУО |
|  |  | 2013-2014 | 3.Разработка метапредметных КИМов и компетентностно - ориентированных задач по школам сети ПШ. | Освоение меатпредметных олимпиад и КИМов |  |
|  |  | 2013-2014 | 4. Изучение уровня удовлетворенности всех субъектов ОП. | Формирование государственного заказа на политехнизацию образования в сетевом взаимодействии |  |
|  | Мероприятие 2. Разработка программы формирования общественно – гражданского заказа на формирование политехнического образования. | 2013-2018 | 1.Выполнение муниципального задания политехническим школам улуса. | Выполнение муниципального заказа на 60-70% | Дорожная карта сети ПШ |
|  |  | 2012-2016 | 2. Создание условий для предпрофильного и профильного образования школ сети ПШ. |  |  |
|  |  |  | -Разработка заданий метаолимпиад политехнической направленности(черчение, физика, математика, химия, проекты по техническим наукам). -Организация олимпиады по архитектуре и дизайну сельской усадьбы. -Организация бизнес – олимпиады, защиты бизнес – проектов. -Организация дистанционных сетевых олимпиад. | Повышение % участия в политехнических олимпиадах, турнирах, НПК, участие в проектах и т.д. |  |
|  |  |  | 4. Турниры по техническому творчеству детей (робототехника, судомоделирование, автомоделирование, авиамоделирование) | По плану сети ПШ. Увеличение доли участников технических турниров. | Положение о турнирах по техническому творчеству. |
|  |  |  | 5. Сотрудничество с производственными предприятиями и внебюджетными организациями. | По дорожной карте сети ПШ. | Договора с производственными предприятиями. |
|  | Задача 3. Обновление содержания образования в сетевом взаимодействии политехнического полигона |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Планирование постоянно действующих семинаров и методических практик | Ежегодно по плану | 1.Повышение квалификации, стажировка учителей в сетевой форме | Удовлетворенность всех участников сетевого взаимодействия, Выход на технические олимпиады, конференции, форумы и т.д. Знание о социально-экономических проблемах и изменениях |  |
|  |  |  | 2. Авторские семинары, распространение опыта. |  |  |
|  |  |  | 3. Введение ФГОС в среднем звене. |  |  |
|  |  |  | 4. Диссеминация опыта, выпуск научно – методических разработок. |  |  |
|  |  |  | 5. Организация зимних и летних политехнических школ через сотрудничество с малыми инженерными академиями. |  |  |
|  | Мероприятие 2. Реализация образовательной программы сети ПШ | 2014-2015 | 1. разработка и реализация программ политехнизации в ДОУ |  |  |
|  |  |  | 2. Реализация ОП политехнизации на 2014-2018гг. |  |  |
|  | Задача 4. Изучение кадровых ресурсов в сети и привлечение специалистов, компетентных лиц для формирования кадровых ресурсов политехнического образования |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Проведение мониторинговых исследований кадрового состава | 2012-2014 | 1.Проведение мониторинговых исследований. |  |  |
|  |  | 2012-2013 | 2. Подготовка рекомендации по повышению квалификации педагогов. |  |  |
|  | Мероприятие 2. Подготовка кадров | Ежегодно | 1. Курсы повышения квалификации, образовательные стажировки |  |  |
|  |  | 2012-2013 | 2. Разработка модели «Сетевого учителя» |  |  |
|  | Мероприятие 3. Привлечение других специалистов в работе сети | Ежегодно | 1. Сотрудничество с образовательными учреждениями, центрами, ВУЗами, ССУЗами производственными предприятиями. | увеличение доли договоров с образовательными учреждениями |  |
|  | Задача 5. Разработка мониторинга деятельности политехнического полигона в сетевом взаимодействии |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Мониторинг деятельности | Ежегодно | 1. Отчет – анализ работы сети ПШ | Мониторинг сетевого взаимодействия в политехническом полигоне. |  |
|  |  | Ежегодно | 2. Использование экспертной оценки и мониторинговых исследований АНО СОКО при РУО в экспертизе и планировании деятельности сети ПШ. |  |  |
|  |  | Ежегодно | 3. Анализ состояния и разработка плана работы по повышению качества образования сети ПШ |  |  |
|  | Задача 6. Совершенствование внутренних и внешних ресурсов сети и использование ресурсов договорных предприятий и ведомств |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Организация межведомственного взаимодействия | 2012-2014 | 1. Заключение договоров с организациями. | увеличение доли договоров с производственными организациями |  |
|  |  | 2013-2014 | 2. Разработка локальных актов. |  |  |
|  |  | 2014-2018 | 3. Разработка и реализация совместных социальных проектов. |  |  |
|  | Задача 7. Разработка нормативно-правовых документов, управленческих механизмов деятельности сети. |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Разработка нормативно-правовых документов. | 2012-2013 | 1. Разработка положения о сетевом взаимодействии политехнических школ улуса | Нормативно-правовые акты, локальные акты, документы |  |
|  |  | 2013-2014 | 2. Принятие положения о разработке и утверждении рабочих программ школ сети ПШ. |  |  |

Предполагаемые результаты

Предполагаемые результаты реализации проекта

Социальные эффекты:

- Развитие у выпускников творческих способностей, необходимых для конкурентоспособности на расширяющемся рынке труда.

- Создание инновационной инфраструктуры для поддержки школ политехнической направленности.

- Усвоение политехнических знаний и умений, трудового обучения, технических навыков, функциональную грамотность человека, для непрерывного совершенствования образования.

Экономические эффекты:

- В рамках проекта будет развита материально-техническая и методические базы для подготовки специалистов в области технических специальностей, необходимых  для развития улуса и региона;

- Созданные материальные ресурсы дадут возможность для проведения серьезных научно-исследовательских работ в этой области.

- Развитие предпринимательской деятельности и создание бизнес-планов учащихся и учителей сети.

- Системная профориентационная работа по подготовке инженерных и научных кадров.

Эффекты в сфере  управления:

- Реализация проекта позволит создать новую организацию работы сети политехнических школ улуса;

- Будет отработана система работы с педагогическими кадрами,  являющимися ведущими в области политехнического образования.

Критерии оценки предполагаемых результатов

-           Оценка эффективности результативности программных мероприятий осуществляется системой целевых индикаторов и показателей, отражающих приоритетные направления:

1. Повышение качества образования учащихся через создание образовательной среды в школах политехнической направленности.

(% социализированных учащихся.)

2. Повышение профессионального уровня и педагогического мастерства учителей (% увеличения количества педагогов, прошедших курсы       повышения квалификации     и переподготовки; уровень удовлетворенности родителей как заказчиков образования ребенка)

3.	Создание условий для самовыражения и самореализации учащихся (Увеличение доли участия в технических выставках, в политехнических олимпиадах,  разработка моделей, проектов и др.)

4.	Укрепление и расширение связей со школами, вузами, ведомствами и предприятиями.

5.	Функционирование сети школ политехнической направленности.

Кадровое обеспечение проекта

| Участники проекта | Ф,И.О.,Должность, образование, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии) | Функционал участника в проекте | Нормативный документ при наличии |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководители ОУ, центров доп. образования | Захаров С. А. - директор НБ СОШ № 1 Бугаев Н.Н.- директор НБ СОШ №2 - Андросова Е.И. – зам директора по НМР. - Стручков А.А. – директор Техтюрской СОШ - Игнатьева С.К.– директор Майинской СОШ им.В.П.Ларионова - Шарина Г.И.- директор Тюнгюлюнской СОШ - Егоров В.В. – директор Павловской СОШ - Луковцева А. Р. - директор Бютейдяхской СОШ - Попов Н.Ф.- директор ЦТТ | Руководство сетевым взаимодействием, реализация плана проекта | Положения, локальные акты |
| Учителя сетевых школ Руководители внеурочных занятий, кружков |  | Участние в реализации проекта ( семинары, консультации, олимпиады, конкурсы , выставки и т. п.) | Положения |
| Руководители производственных предприятий МО | Руководитель ГУП БАТП п. Нижний-Бестях Максимов И. И. – председатель СХПК «Хоту» Руководители ООО «Восток», ГУП «Водоканал», «Жилсоцинвест»,»Авангард», Генеральный директор ОАО «Сахабазальт» Жирков Е. П., Генеральный директор ОАО «Якутцемент» Мамедов А. З-о | Реализация проекта «Круглогодичная выставка производственных предприятий Мегино-Кангаласского улуса | Договоры |
| Руководители ВУЗ-в и ССУЗ-ов | Михайлова Е. И. – ректор СВФУ Шишигина Ф. В. – директор Транспортного техникума Директор Намского ПК | - Проект СВФУ по работе с одаренными детьми «С самого начала». - робототехрика и информационные технологии - стажировка учителей и учащихся |  |
| Руководители школ политехнической направленности школ РС(Я) | Тимофеева Н. К.- директор школы № 14 г. Якутска Директор школы № 2 Афонская Л. П. – директор школы № 17 г. Якутска | Политехнические НПК, образовательные экспедиции, педагогические десанты |  |
| Центр поддержки предпринимательства РС(Я) | Кычкин И. Н. – руководитель ассоциации ИП МО «Мегино-Кангаласский улус» | Участие в защите бизнес-планов, проектов учащихся. Вовлечение учащихся в программу «Ты –предприниматель» |  |
| Главы МО наслегов | Нестеров Т. С. – глава МО с. Майя Бор - глава МО с. Нижний- Бестях Плотников А. П. – глава МО с. Тюнгюлю Сазонов П. Д. – глава МО с. Павловск Яковлев – глава МО с. Техтюр Игнатьев А.Н.- глава МО с. Бютейдях | - Содействие в сотрудничестве с народными мастерами, умельцами наслегов улуса, с общественными организациями. |  |

Финансовое обеспечение проекта: источники и объемы финансирования(бюджетное и внебюджетное)

Финансовым механизмом реализации проекта сети ПШ является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного политехнического развития сети ПШ.

Финансовые механизмы решают следующие задачи:

- обеспечение качества образовательных услуг для обучающихся путем обеспечения инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества;

- развитие кадрового потенциала системы образования улуса;

- совершенствование ресурсного обеспечения системы образования, формирование современной образовательной инфраструктуры;

- создание оптимальных условий для развития учащихся;

- расширение экономической самостоятельности и открытости деятельности сети ПШ.

Схема финансового механизма реализации проекта

- Внебюджетные организации, попечители.

- Технология создания проектной базы:

| Перечень задач | Способы решения задач | Формы осуществления | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание инфраструктуры политехнического полигона сетевого взаимодействия. | Круглый стол и заключение договоров | Договора, локальные акты, нормативно-правоваяя документация | Функционирование политехнической сети школ вдоль железной дороги. |
| 2. Разработать проектную модель привлечения заинтересованных лиц для получения общественно-государственного заказа на политехнизацию образования. 3.Обновление содержания образования в сетевом взаимодействии политехнического полигона; Ознакомление учащихся с социально-экономическими проблемами поселка и близлежащих от железной дороги сел Техтюр и Павловск. | Программные мероприятия Совместные мероприятия, совещания, конференции с привлечением глав наслежных администраций, администрации МК улуса . Семинары, совещания КМО Через деятельность самих детей – сотрудничество. | Локальные акты, договора о взаимодействии, социальные проекты. Уроки, выездные занятия, беседы , совместные проекты, диспуты и дебаты, выезды, экскурсии, социальные проекты | Формирование государственного заказа на политехнизацию образования в сетевом взаимодействии Удовлетворенность всех участников сетевого взаимодействия, Выход на технические олимпиады, конференции, форумы и т.д.Знание о социально-экономических проблемах и изменениях |
| 4. Создание системы работы с учебными заведениями высшего и профессионального образования по работе с одаренными детьми и в полигоне. | Совместныпроекты,Участие Участие в совместных Проектах, творческих Лабораториях, малых инженерно-технических академиях академиях | Образовательный лагерь в профилактории «Сосновка», малые компьютерные, инженерные академии СВФУ и т.д. | Повышение % участия в политехнических олимпиадах, турнирах, НПК, участие в проектах и т.д. |
| 5. Совершенствование внутренних и внешних ресурсов сети и использование ресурсов договорных предприятий и ведомств; | Участие в грантах, конкурсах, инвестиционных проектах инвестиционных проектах договорное взаимодействие, совместные проекты. | Оснащенные кабинеты, мастерские, АРМ-учителя, повышение квалификации, сипользование площадей базовых предприятий и т.д. | Благосостояние ОУ в сети |
| 6. Разработка мониторинга деятельности политехнического полигона в сетевом взаимодействии; | Подборка методик и разработка тестов и анкет для изучения деятельности сети | Пакет методик по мониторингу деятельности сети. | Мониторинг сетевого взаимодействия в политехническом полигоне. |
| Разработка нормативно-правовых документов, локальных актов, социальных проектов. | Работа в творческих группах, метод мозгового штурма |  | Нормативно-правовые акты, локальные акты, документы |

| Предполагаемые результаты | Критерии предполагаемых результатов | Индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. Повышение качества политехнической подготовки учащихся старшей школы | Олимпиадная подготовка в технических олимпиадах. |  |
| 2. Увеличение количества поступающих в технические вузы, | Увеличение % поступления |  |
| 3. Формирование технических практических навыков учащихся | Увеличение доли участия в технических выставках, разработка моделей, технологий и др. |  |
| 4. Удовлетворенность всех участников ОП | Увеличение доли удовлетворенных |  |
| 4. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством общего образования и профильной подготовки | Увеличение доли удовлетворенности населения |  |
| 5. Расширение возможности формирования ИОП в политехнической направленности в сетевом образовательном пространстве | Увеличение % ИОП политехнической направленности |  |
| 6. Создание сетевого образовательного пространства политехнической направленности | Формирование сети |  |
| 7. Формирование нового менталитета населения | Выбор населением нашей школы; -увеличение доли выбора технических профессий, % поступления в технические |  |
| 8. Укрепление и расширение связей со школами, вузами, ссузами, базовыми предприятиями | Договора, локальные акты, совместные проекты |  |
| 9. Смена парадигмы образования и воспитания вообще | Активность и эффективность общественных институтов в ОП. |  |
| 10. Выход доверенных лиц на общественность поселка и сел.(собрания, конференции, круглые столы, Интернет-семинары, СМИ) | Активность |  |

Итого:  3млн 974000 рб.

2013-2014 гг.

| № | Направление | Мероприятия | Финансовые вложения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОУ | РУО | Улус |
| 1. | Кадровая политика | 1.Курсовая подготовка- Фундаментальные курсы-4 чел. Оплата курсов 2.Выезды За пределы республики-6 Проезд 3.Организация семинаров Оплата преподавателям-4 4.Организация тренингов Оплата преподавателям-2 | 32000 180000 20000 14000 |  |  |
| 2. | Обновление содержания образования | 1.Издание практикоориентированных заданий по математике-6 кл., по физике-5 кл. 2.Дидактический материал по технологии-7-8 кл. 3.Выпуск книги серии сети ПШ (Павловская СОШ, НБСОШ №1) |  | 80000 60000 120000 |  |
| N3. | Создание условий для самореализации учащихся | 1.Выезд в Усть –Алданский улус-музей космонавтики ГСМ (100 км) 1.Организация образовательных лагерей Оплата научным руководителей-3 чел. 2.Издание сборника статей учащихся. 3.Экспедиция «Сатабыллаах сахам дьоно»Таттинский улус ГСМ (480 км) Снаряжение 3.Выезд за пределы республики для участия в конкурсах-2 | 1000 15000 4000 15000 60000 | 60000 |  |
| 4. | Ресурсная база | 1. Информационно-компьютерное оборудование-7 2.Создание кабинета по черчению –Павловск 3.Лабораторные экспериментальные комплекты 3-хуровневые по физике -7 шт. 4.Формирование мобильного компьютерного класса (Нижне-Бестяхская СОШ №1) 5.Расходные материалы (ТЦТТ) |  | 150000 150000 50000 | 1 млн 1,5 млн |
| 5. | Создание вневедомственной сети | Аренда помещения | 20000 |  |  |
| 6. | Создание новой инфраструктуры образования | Организация базы летнего лагеря – Техтюр |  |  | 1,5 млн |
|  |  | Всего: | 361000 | 610000 | 4млн |

Итого:   4 млн 971000 рб.

2014-2015 гг.

| № | Направление | Мероприятия | Финансовые вложения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОУ | РУО | Улус |  |
| 1. | Кадровая политика | 1.Курсовая подготовка Фундаментальные курсы-4 чел. Оплата курсов 2.Выезды За пределы республики-6 Проезд 3.Организация семинаров Оплата преподавателям-4 | 40000 180000 28000 |  |  |  |
| 2. | Обновление содержания образования | 1.Издание практикоориентированных заданий по математике-7 кл., по физике-6 кл. 2.Дидактический материал по техническому моделированию. 3.Выпуск книг серии сети ПШ (Техтюрская СОШ, НБСОШ №2) 4.Издание справочника «Детское техническое творчество в Мегино-Кангаласском улусе»(ТЦТТ) |  | 90000 70000 120000 80000 |  |  |
| 3. | Создание условий для самореализации учащихся | 1.Организация образовательных лагерей Оплата научным руководителей-3 чел. 2.Издание сборника статей учащихся. 3.Экспедиция «Кэмпэндээйи тууьа» Сунтарский улус ГСМ (2000 км) Снаряжение 3.Выезд за пределы республики для участия в конкурсах-3 | 30000 8000 25000 90000 | 50000 |  |  |
| 4. | Ресурсная база | 1. Информационно-компьютерное оборудование-7 2.Расходные материалы(ТЦТТ) 3.Кабинет автодела (ТЦТТ) |  | 210000 50000 | 1,5 млн 1,5 млн |  |
| 5. | Создание вневедомственной сети | Аренда помещения, оборудования | 25000 |  |  |  |
| 6. | Создание новой инфраструктуры образования | Очно-заочная школа Комп.оборудование |  | 130000 |  |  |
|  |  | Всего: | 421000 | 800000 |  | 3млн |

Итого: 4 млн 221000 рб.

2015-2016 гг.

| № | Направление | Мероприятия | Финансовые вложения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОУ | РУО | Улус |
| 1. | Кадровая политика | 1.Курсовая подготовка Фундаментальные курсы-4 чел. Оплата курсов 2.Выезды За пределы республики-6 Проезд 3.Семинары Оплата преподавателям-3 | 36000 180000 30000 |  |  |
| 2. | Обновление содержания образования | 1. Издание практикоориентированных заданий по математике-8 кл., по физике-7 кл. 2.Дидактический материал по техническому моделированию. 3.Выпуск книг из серии сети ПШ (Майинская СОШ, Тюнгюлюнская СОШ) |  | 90000 70000 120000 |  |
| 3. | Создание условий для самореализации учащихся | 1.Организация образовательных лагерей Оплата научным руководителям-3 чел. 2.Издание сборника статей учащихся. 3.Экспедиция «Чурапчы уустара»Чурапчинский улус ГСМ (320 км) Снаряжение 3.Выезд за пределы республики для участия в конкурсах-3 | 30000 3000 15000 90000 | 60000 |  |
| 4. | Ресурсная база | 1. Информационно-компьютерное оборудование-7 2.Проектный комплект-исследовательская работа для образовательного лагеря 3.Расходные материалы (ТЦТТ) 4.Мобильный компьютерный класс для образовательного лагеря 5.Майинская СОШ кабинет профориентации |  | 220000 50000 | 700000 1,5 млн 1,5 млн |
| 5. | Создание вневедомственной сети | Аренда помещения | 20000 |  |  |
| 6. | Создание новой инфраструктуры образования | Создание музея по техническому творчеству |  | 125000 |  |
|  |  | Всего: | 404000 | 735000 | 3млн700000 |

Итого:   4 млн 839000 рб.

Объемы финансирования программы политехнических школ

| Направление | 2012-2013 у.г. |  |  | 2013-2014 у.г. |  |  | 2014-2015 у.г. |  |  | 2015-2016 у.г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОУ | РУО | УЛУС | ОУ | РУО | УЛУС | ОУ | РУО | УЛУС | ОУ | РУО | УЛУС |
| 1.Кадровая политика | 225 000 |  |  | 246 000 |  |  | 248 000 |  |  | 246 000 |  |  |
| 2.Обновление содержания образования |  | 200 000 МГ |  |  | 260 000 Павл.,НБСОШ 1 |  |  | 260 000 Техт.,НБСОШ 2,ТЦТТ |  |  | 280 000 МСОШ,Тюнг. |  |
| 3.Создание условий для самореализации учащихся | 108000 | 60000 |  | 95000 | 60000 |  | 153000 | 50000 |  | 138000 | 60000 |  |
| 4.Ресурсная база |  | 260000 | 2 млн656000 НБСОШ2,Тюнг |  | 350000 | 2 млн500000 Павл,НБСОШ1 |  | 260000 | 3млн МГ,ТЦТТ |  | 270000 | 3млн700000 Техт,МСОШ |
| 5.Вневедомственная сеть | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  |
| 6.Создание новой инфраструктуры |  |  | 445000 |  |  | 1,5 млн |  | 130000 |  |  | 125000 |  |
| Всего: | 3млн974000 |  |  | 4млн971000 |  |  | 4млн221000 |  |  | 4млн839000 |  |  |

Итого по программе:  18 млн  005, 00 тыс. рб.

Предполагаемые результаты реализации проекта

Социальные эффекты:

- Развитие у выпускников творческих способностей, необходимых для конкурентоспособности на расширяющемся рынке труда.

- Создание инновационной инфраструктуры для поддержки школ политехнической направленности.

- Усвоение политехнических знаний и умений, трудового обучения, технических навыков, функциональную грамотность человека, для непрерывного совершенствования образования.

Экономические эффекты:

- В рамках проекта будет развита материально-техническая и методические базы для подготовки специалистов в области технических специальностей, необходимых  для развития улуса и региона;

- Созданные материальные ресурсы дадут возможность для проведения серьезных научно-исследовательских работ в этой области.

- Развитие предпринимательской деятельности и создание бизнес-планов учащихся и учителей сети.

- Системная профориентационная работа по подготовке инженерных и научных кадров.

Эффекты в сфере  управления:

- Реализация проекта позволит создать новую организацию работы сети политехнических школ улуса;

- Будет отработана система работы с педагогическими кадрами,  являющимися ведущими в области политехнического образования.