План работы Межведомственного координационного совета – республиканского штаба «Абитуриент -2012»

Цели Межведомственного координационного совета - республиканского штаба «Абитуриент - 2012» - обеспечение  доступности профессионального образования выпускникам образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), содействие кадровому обеспечению приоритетных отраслей экономики Республики Саха (Якутия), а также координация поступления выпускников образовательных учреждений в учреждения профессионального образования, координация работы штабов муниципальных органов управления образованием.

| № | Направления деятельности | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и согласование проекта распоряжения Правительства РС(Я) | Абрамова Т. С. | май – июнь 2012 г. |
| 2 | Организационная работа по размещению муниципальных штабов «Абитуриент – 2012» в здании МОБУ «СОШ №21». | Ермолаев С. А. Муниципальные управления образования | 20 – 30 июня 2012 г. |
| 3 | Разработка и утверждение плана работы «Абитуриент – 2012» | Министерство образования РС(Я) Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС(Я). | до 15 июня 2012 г. |
| 4 | Предоставление сведений о представителях муниципальных штабов в Министерство образования РС(Я), подготовка приказов о назначении представителей муниципалитетов. | Администрации муниципальных образований | 10 – 20 июня 2012 г. |
| 5 | Разработка и утверждение форм отчетов муниципальных штабов «Абитуриент – 2012» | Абрамова Т. С. | До 5 июля 2012 г. |
| 6 | Организация дежурства в штабе | Абрамова Т. С. | Постоянно |
| 7 | Оперативные совещания штаба | Абрамова Т. С. | 1 раз в неделю |
| 8 | Назначение ответственных из представителей муниципальных штабов «Абитуриент – 2012» по сотрудничеству с учреждениями профессионального образования | Абрамова Т. С. | До 5 июня |
| 9 | Работа с приемной комиссией по набору абитуриентов в учреждения высшего и среднего профессионального образования, находящиеся за пределами территории Республики Саха (Якутия) | Абрамова Т. С. | Июнь 2012 г. |
| 10 | Работа с приемными комиссиями учреждений профессионального образования Республики Саха (Якутия) | Абрамова Т. С. | Июнь-август 2012 г. |
| 11 | Работа по целевым местах учебных заведений профессионального образования | Министерство образования РС(Я), Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров РС(Я), Приемные комиссии учебных заведений профессионального образования. | Июль – август 2011 |
| 12 | Профориентационная работа. Психологическая помощь абитуриентам | Филиппов Г.Г. | В течение сезона |
| 13 | Освещение работы Штаба в средствах массовой информации | Васильев Г. Н. Абрамова Т. С. | В течение сезона |
| 14 | Предоставление отчетов муниципальных штабов «Абитуриент -2012» | Представители муниципальных штабов «Абитуриент – 2012» | До 20 сентября 2012 г. |
| 15 | Составление сводного отчета об итогах работы межведомственного координационного совета – республиканского штаба «Абитуриент – 2012» | Абрамова Т. С. | До октября 2012 г. |