Проект «Профориентация»

Цель:  Обоснование   организационно-педагогического условия  внедрения профориентационной деятельности учащихся в период социальных преобразований посредством  привлечения  учреждений и организаций Мегино-Кангаласского улуса.

Задачи:

1. Создать методическую службу профориентационной работы  из числа заместителей директоров по воспитательной работе, организаторов детских объединений,  психологов,  социальных педагогов,  классных руководителей, профсоюзных председателей организаций предприятий.

2. Проанализировать и согласовать  методы,  формы и план  профориентационной  работы  на учебный год, выбрать оптимальную программу  деятельности  соответствующий школьникам нашего улуса.

3.Организовать прохождение учащихся 11 классов пассивной практики  в организациях и учреждениях села.

4. Привлечь  внимания учреждений, организаций  широкой научной и педагогической общественности, средств массовой информации к проблемам развития системы  профориентационной деятельности.

5.Установить социальное партнерство с ведущими учебными заведениями республики.

Поэтапный рабочий план:

| № | Направление работы | Ответственные | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Организация методической службы профориентационной работы с целью помощи школьникам обоснованно подойти к выбору профессии, вывести этот процесс на более высокий организационный уровень. - Составление базы данных учащихся с 7-11 классы по школам. Распределение учеников по возрастным группам: с 7-8 кл. – I группа, и с 9-10 классы –II группа, 11 класс-III группа. | Методическая служба МЦДОД Зам.директора по ВР. Отв за проф ориент .работу ОУ | Октябрь-ноябрь |
| 2 | - Анализ предыдущей профориентационной работы школ - Принятие плана работы на год, утверждение оптимальной профориентационной программы. | Методическая служба МЦДОД Зам.директора по ВР. Отв за проф ориент .работу ОУ | Ноябрь |
| 3 | - Проведение нулевого этапа мониторинга. - Профессиональное диагностирование по следующим методикам: (электронный вариант). -Проведение анкеты профессиональной направленности личности по Дж. Голланду, -дифференциально-диагностический опросник, -тест «Карта интересов», -уровень субъективного контроля, -опросник профессиональной готовности, -тест Йовавши, -анкета «Ориентация». | Метод. служба МЦДОД с предс. профс. организаций Зам.директора по ВР. Психологи школ Отв по проф ориент .работе ОУ | Ноябрь |
| 4 | - Составление графика прохождения пассивной практики учащихся 11 класса, в учреждениях поселка | Отв по проф ориент .работу ОУ | Декабрь |
| 5 | - Открытие профориентационного сайта (информация об учебных заведениях Республики, центральных городов и зарубежных стран) Изменения, новые требования приема на учебу, условия обучения и проживания. | ИТЦ УУО | Ноябрь-декабрь |
| 6 | «Неделя профориентации» по школам с целью ознакомления с современными видами производства, состоянием рынка труда, потребностями хозяйственного комплекса в квалифицированных кадрах, содержанием и перспективами развития рынка профессий, формами и условиями их освоения, требованиями, предъявляемыми профессиями человеку, возможностями профессионально-квалификационного роста и самосовершенствования в процессе трудовой деятельности. Формы работы: -встречи с руководителями организаций, со специалистами центра занятости населения, беседы со специалистами. -классные часы. -профориентационное мероприятие улусной библиотеки; | -Метод. служба МЦДОД Зам.директора по ВР. Отв по проф ориент .работе ОУ Предс.проф. орг. , инспектора центра занятости населения, библиотекари, руководители учреждений | Декабрь-февраль |
| 7 | - Прохождение пассивной практики в учреждениях села во время каникул. К примеру учащиеся выбравшие профессию медика проходят практику в медицинских учреждениях села. | Зам.директора по ВР. Отв по проф ориент .работе ОУ Предс.проф. орг. | Яеварь-февраль |
| 8 | - Выход в эфир телепередачи «Я в мире профессии» через телестудию «Чуораанчык». | МЦДОД | Февраль |
| 9 | - промежуточный мониторинг с целью оценки успешности выбора технологии и методики, возможно корректировка профориентационного процесса. Анализ осуществляется психологами школ, выводы обсуждаются на заседаниях методической службы. - психологический тренинг по профориентационной программе «Кем быть?» Часть I. (количество часов согласуется с адм. школы). - Психологический тренинг по профориентационной программе «Я в мире профессий» Часть II. - Работа над сайтом. | Метод. служба МЦДОД «Центр социально-психологической поддержки молодежи» ГУ «ЦСППМ» Зам.директора по ВР. Отв по проф ориент .работе ОУ Предс.проф. орг. Психологи, соц. педагоги школ | Февраль-март |
| 10 | - Встреча со студентами (беседы, деловые игры, диспуты). - Ярмарка учебных заведений в с.Майя | Зам.директора по ВР. Отв по проф ориент .работе ОУ | Февраль |
| 11 | - Выезд в учебные заведения г. Якутска, Намского пед.колледжа, ЧГИФКиС, Октемского филиала ЯГСХА, Чурапчинского технического колледжа и т.д. - Консультации преподавателей ЯГУ. - Прохождение пассивной практики в учреждениях села (во время каникул). | Зам.директора по ВР. Отв по проф ориент .работе ОУ Метод. служба МЦДОД, Предс. профс. орг. учреждений | Март |
| 12 | - Ярмарка вакансий учебных мест г. Якутск; | Адм. школ. | Март-апрель |
| 13 | Психологические тренинги на снятие эмоционального напряжения. Консультации психолога. | психологи Психологи школ, ГУ «ЦСППМ» | май |
| 14 | Предоставление отчета по реализации проекта | Зам.директора по ВР. Отв по проф ориент .работе ОУ | Май |
| 15 | - Отслеживание результатов зачисления в учебные заведения. - Анализ работы, рекомендации. | Метод. служба МЦДОД Зам.директора по ВР. Отв по проф ориент .работе ОУ | Июль-август |