## план
Рабочий план по организации ГИА 9 классов в 2015-2016 у.г.
№ | Дата | Наименование мероприятия | Срок исполнения, учреждение |  |  | Ответственные | Где рассматривается вопрос
|  |  | Школа | РУО | МР
1 | сентябрь | Приказ о назначении ППЭ ОГЭ на 2015-16 учебный год |  | до 10 сентября |  | отдел общего образования (ООО) | Совещание при начальнике
|  | Приказ о назначении ответственных координаторов ГИА 2016 |  | до 10 сентября |  | Начальник РУО | Планерка РУО
|  | Приказ о назначении руководителей ППЭ на учебный год | до 20 сентября |  |  | директора ППЭ | Совещание при директоре
|  | Приказ о назначении ответственного за профориентационную работу | до 20 сентября |  |  | директора ОУ | Совещание при директоре
|  | Анализ итогов ГИА 9,11 классов, промежуточной аттестации согласно Уставу школы, рассмотрение проектов годовых планов подготовки к ОГЭ, ГВЭ, ОРЭ 2016 | до 25 сентября |  |  | директора ОУ | Педсовет
|  | Об итогах ГИА 2015 и планах на 2016 год |  | до 1 октября | по плану МР | ООО и ОМиИО | Коллегия Главы
2 | октябрь | Разработка и утверждение плана подготовки к ГИА 2016 | до 5 октября |  |  | Директора ОУ | совещания МО, педсовет
|  | Разработка и утверждение плана подготовки к ГИА 2016 |  | до 10 октября |  | ООО | Совещание при начальнике
|  | Первичный сбор копий паспортных данных выпускников. | со 2 по 10 октября |  |  | Классные руководители, зам.по УВР | Планерка школы
|  | Формирование РИС РБД ГИА 2016 |  | По сроку ЦМКО РС (Я) |  | ООО | Планерка РУО
|  | Добровольные тренировочные тестирования по обязательным предметам 9,11 кл. | 14-15 |  |  | ЦМКО РС (Я), директора ОУ | Планерка школы
Коллегия Главы МР по вопросам ГИА 2015.
3 | ноябрь | Информирование обучающихся и родителей о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА 2016 | до 1 декабря |  |  | Зам. по УВР, кл.рук. | Совещание при зам. по УВР.
|  | Формирование и предоставление для ввода в РИС списка и данных участников ГИА 9 | до 15 декабря |  |  | Зам. по УВР, кл.рук. отв.по профориентации | Совещание при по УВР.
4 | декабрь | Формирование годового бюджета финансирования расходов ГИА 9 в 2016 г. | до 25 декабря |  |  | Отдел экономики РУО, Директор, гл.бухгалтер.
|  | Обеспечение участия в подготовке и отборе специалистов ОУ для работы в качестве экспертов предметных комиссий. | до 31 декабря | до 31 декабря |  | Директора, зам.по УВР ОУ | Совещание зам. по УВР.
|  | Тренировочное тестирование ЦМКО по предметам выбора | по графику ЦМКО |  |  | ЦМКО РС (Я), директора ОУ | Планерка школы
5 | январь | Формирование списка организаторов, ассистентов для участников с ОВЗ, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ. (приказ по ОУ) | до 1 февраля |  |  | Директора, зам.по УВР ОУ | Совещание при зам. по УВР.
6 | февраль | Формирование пакета документов от участников с ОВЗ и их родителей (заявление) на ГВЭ. | до 1 декабря |  |  | Директора, зам.по УВР ОУ, кл.рук., отв.по профориентации. | Совещание при директоре или зам. по УВР.
|  | Итоговая сверка с ОУ по выборам предметов участниками | до 20 февраля | до 25 февраля |  | ООО, зам.по УВР, отв.по профориентации. | Планерка РУО, совещание рук. МО, при зам.по УВР.
|  | Размещение НПА и информации на сайте РУО | До 1 ноября | До 1 ноября |  | ОМиИО | Планерка РУО.
|  | Формирование окончательного списка участников ОГЭ, ГВЭ, ОРЭ с выбором предметов | до 28 февраля |  |  | Зам. по УВР, кл.рук. отв.по профориентации | Совещание при директоре или зам. по УВР.
|  | Формирование пакета документов сдающих ОГЭ в досрочные сроки | до 1 марта |  |  | Зам. по УВР, кл.рук. отв.по профориентации | Совещание при директоре или зам. по УВР.
|  | Тренировочное тестирование ЦМКО по предметам выбора и обязательным. | по графику ЦМКО |  |  | ЦМКО РС (Я), директора ОУ | Планерка школы
7 | март | Информирование родителей (законных представителей) о сроках ГИА 2016 | до 1 апреля |  |  | Зам. по УВР, кл.рук. отв.по профориентации | Совещание при директоре или зам. по УВР.
8 | апрель | Информирование родителей (законных представителей) о местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА 2016 | до 20 апреля |  |  | Зам. по УВР, кл. руководители. | Совещание при директоре или зам. по УВР.
|  | Подготовка документов общественных наблюдателей ГИА 9 | До 10 апреля | До 10 апреля |  | Рук.ППЭ, директор ППЭ | Планерка РУО и школы
|  | Тренировочное тестирование ЦМКО по обязательным предметам. | по графику ЦМКО |  |  | ЦМКО РС (Я), директора ОУ | Планерка школы
|  | Коллегия Главы МР по вопросам ГИА 2016. |  | до 30 | до 30
9 | май-июнь | прохождение авто предрейсового техосмотра на период ГИА | до 20 мая |  |  | Директор | ГИБДД района
|  | Обеспечение своевременной доставки выпускников до ППЭ | по графику экзаменов. |  |  | Директор | Планерка школы
|  | Размещение информации в СМИ | По плану ОУ | По плану РУО |  | ООО | Планерка РУО
|  | Подготовка лабораторного оборудования по химии и физике | до 15 мая | до 15 мая |  | ООО, ППЭ, лаборанты | Планерка РУО и ОУ.
|  | Подготовка программного обеспечения экзамена по ИКТ | до 20 мая | до 20 мая |  | ОМиИО, ППЭ, тех.специалист ОУ. | Планерка РУО, ОУ
|  | Подготовка оборудования устной части по англ.языку. | до 20 мая | до 20 мая |  | ОМиИО, ППЭ | Планерка РУО, ОУ
|  | Информирование обучающихся и родителей под роспись о порядке проведения, заполнения бланков ГИА 2016 | до 20 мая |  |  | Директора, зам.по УВР ОУ, кл.рук. | Совещание при директоре или зам. по УВР.
|  | Издание приказа о допуске к ГИА 2016 | до 25 мая |  |  | Директора ОУ | Совещание при директоре
|  | Плановое обучение и проведение инструктажей для организаторов ППЭ | до 25 мая | до 25 мая |  | ООО, зам.по УВР. | Совещание при зам.по УВР.
|  | Прием и передача в конфликтную комиссию РС (Я) и МР (ГВЭ) апелляций | в течение 2-х рабочих дней с момента оглашения результатов ГИА. |  |  | Зам.по УВР. | Совещание при зам.по УВР.
|  | Информирование выпускников подавших апелляции о решении КК. | По окончании рассмотрения апелляций. |  |  | Зам.по УВР. | Совещание при зам.по УВР.
10 | июль | Организация пересдач для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов. | до 13 июля | до 13 июля |  | Директора, зам по УВР, ООО. | Совещание при зам.по УВР, планерка РУО
11 | сентябрь | Организация пересдач для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат по двум обязательным предметам. | до 16 сентября | до 16 сентября |  | Директора, зам по УВР, ООО. | Совещание при зам.по УВР, планерка РУО
12 | Весь учебный год. | Обеспечение соблюдения прав обучающихся при подготовке и проведении ГИА. | Весь учебный год. | Весь учебный год. |  | Все педагоги ОУ, члены ГЭК., специалисты РУО. | Совещания при директоре, зам. начальника РУО.
13 | Весь учебный год. | Обеспечение профориенатционной работы и психологической подготовки выпускников, педагогов, родителей (законных представителей) | Весь учебный год. | Весь учебный год. |  | Все педагоги ОУ, члены ГЭК., специалисты РУО. | Совещания при директоре, зам. начальника РУО.
исп. Н.А. Аржаков. 42-010.

## нюансы
Нюансы для учитывания при организации и проведении ОГЭ 2016:
1. С этого года школа принимает заявления от родителей (законных представителей) участников с ОВЗ и детей инвалидов об обеспечении необходимыми спец.оборудованиями на экзамене в соответствии с Порядком проведения ОГЭ.
2. Запрещено вносить в аудиторию шоколады и.т.п., кроме воды в бутылочках 0,25.
3. Запрещен выход из ППЭ во время экзамена всех участников и работников.
4. Если участнику необходима помощь медика во время экзамена, то медик проходит в аудиторию и выводит участника.
5. На столе выпускника должны быть только: паспорт, гелевая ручка, разрешенные оборудования, вода. Уведомления оставляют вне аудитории.
6. Вся нумерация ОГЭ четырехзначная: н-р если № ауд.однозначный то добавляется три 0, если двузначный два 0. и.т.д.
7. Номера на партах, часы настенные, участники, общ.наблюдатели, организаторы в ауд. должны быть видны на видеокамере.
8. Вход в ППЭ считается с того места, где стоит металлодетектор.
9. Прежде чем дойти до металлодетектора участники оставляют все личные вещи в специально подготовленном кабинете, оставив при себе паспорт, ручку, воду если есть, разрешенное оборудование (непрограммируемый калькулятор, линейка, карандаш)
10. Запрещен выход организаторов из аудитории во время экзамена.
11. При проставлении знака Z организатору в аудитории обязательно прежде просмотреть обе стороны бланка № 2.
12. ППЭ готовит отдельный спец.кабинет с видеонаблюдением для сопровождающих из школ, представителей СМИ .
13. Видеозапись копируется с ПК на CD диск и передается уполномоченному ГЭК. На диске нбх написать дату, номер ауд., предмет, номер и название ППЭ.
14. В школе на хранение остаются: 1. видеозаписи в ПК втечение трех месяцев со дня экзамена, если обнаружатся нарушения Порядка, то 3 года. 2. Черновики, в течение 1 месяца. 3. Все копии протоколов, актов, ведомостей до 31 декабря 2015 г.
15. В РУО с уполномоченным ГЭК направляются: 1. Диск с записью. 2. Бланки ответов № 1 и №2, доп.бланки запечатанные в аккуратно подготовленные возвратные конверты с сопроводительным бланком, использованные и неиспользованные КИМ, все оригиналы актов, протоколов, ведомостей.
16. Во время экзамена в форме ГВЭ по математике участникам предоставляется помимо линейки таблица квадратов двузначных чисел, основные формулы по алгебре и геометрии согласно Приложению №1 мет.рек. ГВЭ.
17. Во время экзамена в форме ГВЭ по русскому языку участникам предоставляется помимо орфографического словаря еще и толковый словарь согласно мет.рек. ГВЭ.
18. Если участник изъявил желание поменять предмет выбора после 1 марта (только по уважительной причине), то он пишет заявление на имя председателя ГЭК РС(Я) с обязательным указанием причин с подтверждающими документами.
исп. Н.А. Аржаков. 42-010.