ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«СЕТЕВАЯ ПРОФИЛЬНАЯ "МЭҤЭ ШКОЛА":

ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ»

Авторы проекта: МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление образования», педагогические коллективы и управленческие команды ОО Мегино-Кангаласского улуса.

Срок реализации проекта: 2025 – 2028 гг.

1. Наименование проекта. «Сетевая профильная «Мэҥэ школа»: цифровая экосистема индивидуальных траекторий».

2. Анализ социокультурной ситуации.

Мегино-Кангаласский улус – самый густонаселенный район центральной Якутии (43 000 чел., 29 средних школ), являющийся одновременно аграрным лидером и активно развивающимся промышленным узлом (Нижний Бестях).

Ключевые вызовы и тенденции:

1.  Демографический и миграционный факторы:76% семей в новых микрорайонах — выходцы из улусов. Наблюдается утрата традиционного уклада, риск «праздного образа жизни» среди молодежи (84% родителей обеспокоены этим).

2.  Экономический запрос: Дефицит инженерных и аграрных кадров при одновременном росте числа высокотехнологичных производств. Требуется подготовка специалистов, способных работать с цифровыми технологиями в реальном секторе.

3.  Образовательный ландшафт: Высокий уровень педагогического состава (532 педагога с высшей категорией), наличие 26 фирменных классов (МФТИ, Росатом, медицинские, педагогические), 64 межведомственных договора с предприятиями. При этом сохраняется проблема малокомплектных школ и ограниченности выбора профилей.

4.  Цифровая трансформация: Переход к «школе-конструктору», где ученик формирует свой путь. Общество ждет от школы не просто передачи знаний, а навигации в мире профессий и компетенций.

Вывод: Улус обладает уникальным ресурсом (кадры, инфраструктура, партнеры), но требуется инновационный механизм, который свяжет разрозненные элементы в единую, гибкую, цифровую экосистему, доступную каждому ребенку.

3. Проблематика проекта.

1.  «Ловушка малокомплектности»: В сельских школах с малым количеством учеников невозможно открыть более 1-2 профилей, что искусственно сужает выбор будущего для детей.

2.  Разрыв между «фирменностью» и «доступностью»: Существующие фирменные классы (МФТИ, Росатом) — это «точки роста», но они не образуют систему. Их ресурсы не масштабируются на все школы улуса.

3.  Низкая мотивация к осознанному выбору: Несмотря на высокие результаты ГИА, лишь 38% выпускников агрошкол поступают по профилю. Выбор профессии часто случаен, не основан на реальных пробах и диагностике.

4.  Дефицит «гибких» компетенций (soft skills) у педагогов и управленцев: Педагоги готовят к ЕГЭ, но не всегда владеют инструментами проектного обучения, тьюторства, работы с цифровыми платформами для построения ИОМ.

5.  Отсутствие единой цифровой среды: Нет инструмента, который позволил бы ученику, родителю, педагогу и работодателю «видеть» друг друга и строить индивидуальную траекторию «здесь и сейчас».

4. Цель, задачи проекта.

Цель проекта: Создание и внедрение цифровой образовательной экосистемы «Мэҥэ школа», обеспечивающей каждому обучающемуся 7-11 классов возможность построения и реализации индивидуальной траектории в технологическом и естественно-научном профилях за счет интеграции ресурсов всех школ, организаций СПО, предприятий и цифровых сервисов.

Задачи проекта:

1.  Разработать и внедрить цифровую платформу «Мэҥэ навигатор» для диагностики склонностей, учета достижений, конструирования ИОМ и поиска сетевых партнеров.

2.  Создать «банк сетевых модулей» (программ, курсов, практик) технологической и естественно-научной направленности, доступных для всех школ улуса (в т.ч. с применением дистанционных технологий).

3.  Трансформировать роль педагога: организовать систему повышения квалификации (ПК) педагогов в области тьюторского сопровождения, проектного обучения и работы с цифровыми инструментами (на базе «Мэҥэ навигатора»).

4.  Внедрить механизм «цифрового портфолио» и «паспорта компетенций» как основы для осознанного выбора и взаимодействия с работодателями.

5.  Разработать систему менторского сопровождения управленческих команд для управления изменениями в условиях цифровой трансформации.

5. Основная идея проекта.

Мы создаем не просто «модель», а живую цифровую экосистему. «Мэҥэ школа» — это «единое окно» возможностей для ребенка. Идея в том, чтобы превратить «фирменные классы» из элитарных точек в открытые сетевые ресурсные центры. Ученик из любой малокомплектной школы, пройдя диагностику на платформе, может выбрать сетевой модуль (например, «Основы агроинженерии» или «Промышленный дизайн»), освоить его очно или онлайн, и получить соответствующий сертификат/зачет, который будет зачтен в его ИОМ и цифровом портфолио.

6. Инновационность.

1.  Цифровая экосистема «Мэҥэ навигатор» — первый в республике муниципальный инструмент, объединяющий диагностику, профпробы, банк модулей и портфолио в едином цифровом контуре.

2.  Сетевые модули как «конструктор» — переход от жестких профильных классов к гибким наборам компетенций, которые ученик «собирает» под свой запрос.

3.  Модель «перевернутого ресурсного центра» — не ученик едет в ресурсный центр, а ресурсный центр (в лице педагога-тьютора или цифрового модуля) приходит к ученику.

4.  Цифровой паспорт компетенций — инструмент, понятный работодателю (ПАО ЛОРП, местные хозяйства), позволяющий видеть реальные навыки выпускника, а не только оценки в аттестате.

5.  Управленческая инновация: Внедрение проектного офиса и менторского сопровождения для управления не процессами, а изменениями в муниципальной системе.

7. Этапы реализации проекта.

| Этап | Сроки | Содержание деятельности |
| --- | --- | --- |
| Проектировочный | 2025 г. | Разработка ТЗ на платформу «Мэҥэ навигатор». Аудит и описание существующих модулей (фирменные классы, доп. образование). Формирование проектного офиса. |
| Технологический | 2026 г. | Запуск бета-версии платформы. Обучение тьюторов и модераторов. Начало формирования «банка сетевых модулей». |
| Основной (Апробация) | 2026-2027 уч.г. | Апробация экосистемы в пилотных школах (не менее 5). Сбор данных, корректировка платформы и методик. Проведение первых сетевых интенсивов. |
| Масштабирование | 2027-2028 уч.г. | Внедрение экосистемы во всех школах улуса. Мониторинг результатов. Диссеминация опыта. |

8. Механизмы реализации.

-Нормативная база: Положение о сетевой реализации образовательных программ с зачетом результатов; положение о «цифровом портфолио»; регламент работы платформы «Мэҥэ навигатор».

-Научно-методическое обеспечение: Методика тьюторского сопровождения в цифровой среде; реестр сетевых модулей и критерии их качества; программа подготовки модераторов платформы.

-Кадровое обеспечение: Команда разработчиков платформы; муниципальный проектный офис; школьные тьюторы (освобожденные или на ставке); модераторы сетевых модулей.

-Финансовое обеспечение: Бюджет (стимулирование, ПК, оборудование) + Внебюджет (гранты Главы РС(Я), средства работодателей на разработку модулей, целевое обучение).

9. Дорожная карта реализации проекта.

| Задача / Мероприятие | Сроки | Ожидаемый результат | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Разработка платформы «Мэҥэ навигатор» |  |  |  |
| Мероприятие 1. Формирование ТЗ и выбор подрядчика | 3-4 кв. 2025 | Техническое задание, прототип | Договор / Контракт |
| Мероприятие 2. Запуск бета-версии платформы | 2 кв. 2026 | Рабочая версия для пилотных школ | Приказ о запуске |
| Задача 2. Формирование банка сетевых модулей |  |  |  |
| Мероприятие 1. Конкурсный отбор модулей от школ и партнеров | Ежегодно, март | Реестр модулей (не менее 20) | Положение о банке модулей |
| Мероприятие 2. Экспертиза и сертификация модулей | ¦ Ежегодно, апрель-май | Сертифицированные программы | Экспертные заключения |
| Задача 3. Трансформация роли педагога |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обучение школьных тьюторов (проектный интенсив) | Август 2026 | Подготовка тьюторов (не менее 15) | Программа обучения |
| Мероприятие 2. Курсы ПК «Цифровые инструменты в профильном обучении» | В течение 2026-2027 гг. | Повышение квалификации педагогов (не менее 50%) | Удостоверения |
| Задача 4. Мониторинг и менторство |  |  |  |
| Мероприятие 1. Мониторинг активности на платформе и динамики ИОМ | Ежеквартально | Аналитические дашборды | Отчеты проектного офиса |
| Мероприятие 2. Менторские сессии для управленческих команд | Ежеквартально | Корректировка стратегий школ | Протоколы |

10. Предполагаемые результаты.

1.  100% школ улуса подключены к цифровой экосистеме «Мэҥэ навигатор».

2.  Не менее 50% обучающихся 7-11 классов имеют подтвержденный ИОМ в цифровом портфолио.

3.  Создан и функционирует банк из не менее чем 30 сетевых модулей (в т.ч. от реального сектора экономики).

4.  Увеличение доли выпускников, поступивших в СПО/ВУЗ по выбранному профилю, до 99-100%.

5.  Рост числа обучающихся, получивших первую профессию или профессиональные пробы, на 20%.

6.  Сформировано сообщество тьюторов (не менее 30 человек) и модераторов сетевых модулей.

7.  Повышение удовлетворенности родителей и обучающихся качеством профильного образования (по результатам опросов) до 85%.

8.  Создана модель муниципальной экосистемы, готовая к тиражированию в других районах РС(Я).

11. Критерии оценки предполагаемых результатов.

1.  Количество активных пользователей платформы «Мэҥэ навигатор».

2.  Количество реализованных сетевых модулей и охват детей ими.

3.  Доля выпускников, поступивших на профильные специальности.

4.  Динамика результатов участия в чемпионатах «Профессионалы», НПК, олимпиадах по профильным предметам.

5.  Рост доли педагогов, владеющих тьюторскими и цифровыми компетенциями (по данным диагностики).

6.  Уровень удовлетворенности участников образовательных отношений (регулярные опросы на платформе).

12. Кадровое обеспечение проекта.

-Руководитель проектного офиса (Плотникова И.М., начальник МКУ «МК РУО»).

-Технический специалист / администратор платформы.

-Методисты-координаторы по направлениям (естественно-научное, технологическое).

-Школьные тьюторы (назначаются из числа педагогов пилотных школ).

-Модераторы сетевых модулей (из числа лучших учителей, педагогов доп. образования, представителей предприятий).

13. Финансовое обеспечение проекта: источники и объемы финансирования.

| Мероприятия | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка и техподдержка платформы «Мэҥэ навигатор» | 800 000 | 400 000 | 200 000 | 1 400 000 |
| Оснащение школ для сетевого взаимодействия (оборудование, каналы связи) | 500 000 | 300 000 | 200 000 | 1 000 000 |
| Обучение тьюторов и модераторов (ПК, стажировки) | 300 000 | 350 000 | 350 000 | 1 000 000 |
| Поощрение авторов лучших сетевых модулей и тьюторов | 200 000 | 250 000 | 300 000 | 750 000 |
| Организация профильных интенсивов и каникулярных школ | 400 000 | 450 000 | 500 000 | 1 350 000 |
| ИТОГО | 2 200 000 | 1 750 000 | 1 550 000 | 5 500 000 |