Памятки по реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия) на 2010 год

Управление образования

- Утверждение Программы и сетевой график реализации экспериментального проекта на территории района.

- Осуществление ремонтных работ в пищеблоках и столовых помещениях школ;

- Разработка и принятие нормативного акта, регламентирующего схему организации школьного питания в общеобразовательных учреждениях муниципальных районов;

- Проведение оперативных совещаний (Протоколы).

- Разработка системы критериев, показателей и программы контроля за ходом реализации экспериментального проекта (Форма отчетов).

- Утверждение форм отчетных документов образовательных учреждений (Сборник форм отчетности)

- Изготовление и распространение видеороликов о ходе реализации Экспериментального проекта

- Создание Интернет-странички «Здоровое питание» на образовательном портале МР «Мегино-Кангаласский улус» до 30.09.2010.

- Подготовка, издание и распространение печатной продукции, комплектов плакатов, баннеров, наглядной агитации по пропаганде здорового образа жизни и правильного питания.

- Выпуск сборника  «Основы организации здорового питания в общеобразовательных учреждениях» (Сборник методических материалов).

- участие в  республиканском конкурсе на лучшую организацию школьного питания среди общеобразовательных учреждений (ноябрь).

- Организация PR-кампании в СМИ по информационному сопровождению проекта.

- Разработка примерных рационов питания с учетом физиологических потребностей обучающихся.

Образовательное учреждение

- Директор

- Проверка состояния помещений, технологического оборудования и инженерных коммуникаций школьных пищеблоков общеобразовательных учреждений (заключения, акты проверки школьных столовых).

- Фото столовой до ремонта, установки нового оборудования.

- Проведение ремонтных работ, демонтаж устаревшего оборудования в школьных столовых общеобразовательных учреждений (акты выполненных работ).

- Проведение оперативных совещаний на объектах ремонтных работ и на объектах установки оборудования (Протоколы).

- Поставка, монтаж, пусконаладочные работы технологического оборудования в школьных столовых (акты приема-передачи).

- Поставка новой посуды (акты приема-передачи).

- Поставка новой мебели для школьных столовых (акты приема-передачи).

- Проведение группового обучения по эксплуатации нового технологического оборудования (протокол обучения по эксплуатации нового технологического оборудования).

- обеспечить наличие журнала учета мероприятий по контролю для производственного  контроля за качеством и безопасностью сырья и вырабатываемой пищевой продукции.

- Организация питания в период ремонта образовательных учреждений – участников проекта (приказ по ОУ).

- Утверждение примерного меню школьного питания, ассортимента буфетной продукции (Меню школьного питания)

- Медицинские работники

  - Разработка программы оценки состояния детей в контексте питания школьников.

  - Реализация программы оценки состояния детей в контексте питания школьников (срезы).

  - Проведение мониторинговых исследований здоровья  обучающихся (данные мониторинговых исследований здоровья обучающихся)

- Администрация школы

- План повышения квалификации работников школ и школьных пищеблоков.

- Организация и проведение мониторинга реализации проекта на основе системы критериев, показателей и программы контроля за ходом реализации экспериментального проекта. (Аналитические материалы - ежемесячно).

- Проведение опроса детей и родителей по вопросам качества и организации школьного питания (анализ).

- Использование автоматизированных средств управления, учёта, контроля в сфере организации школьного питания.

- Проведение акций «Здоровое питание – здоровые якутяне».

- Изготовление единого стенда о экспериментальном проекте.

- Подготовка, издание и распространение печатной продукции, комплектов плакатов, баннеров, наглядной агитации по пропаганде здорового образа жизни и правильного питания (Плакаты, печатная продукция, баннеры, информационные стенды)

- Изготовление и распространение средств индивидуальной рекламы (значки, брелоки, шнурки).

- Участие в республиканском фестивале школьных агитбригад «Мы – за здоровое питание».

- Проведение массовых мероприятий  с родителями и детьми: Дней правильного питания, Дней качества в школьных столовых, Дней национальных кухонь.

- Проведение конкурса на лучшее блюдо школьного меню «Фирменное блюдо - 2010» (сборник фирменных блюд).

- Творческая группа учителей (рук. Андреева А.Н.)

  - Разработка образовательных программ для детей и родителей (курсы «Основы здорового питания в условиях Республики Саха (Якутия)»

  - Разработка планов, организация и проведение образовательных программ для детей и родителей (Включение в тематический план классных часов 1-11 классов, родительских лекториев курсов «Основы здорового питания в условиях Республики Саха (Якутия)»

  - Разработка методических рекомендаций по организации питания обучающихся (Сборник методических рекомендаций. Сборник примерных вариантов рационов питания обучающихся)

- Классные руководители

  - организация и проведение образовательных программ для детей и родителей (Включение в тематический план классных часов 1-11 классов, родительских лекториев курсов «Основы здорового питания в условиях Республики Саха (Якутия)»

- Работники пищеблоков

- внедрение научно обоснованных рационов (меню), рекомендаций по изменению и обогащению школьного меню витаминами, микроэлементами, составлению диетических программ  (меню)

- повышение квалификации работников системы школьного  питания  (удостоверения)

- использование автоматизированных средств управления, учёта, контроля в сфере организации школьного питания

  - Управляющий совет, Попечительский совет, родкомитет

- Проведение заседаний управляющих и попечительских советов, родительской общественности (протоколы)